會議紀錄

| 專案名稱 | 年度電商活動 |
| --- | --- |
| 會議名稱 | 雙十一檔期準備會議 |
| 會議地點 | 三樓會議室 |
| 會議時間 | 2026/10/01 14:00 ~ 14:40 |
| 與會人員 | 範例百貨、我方 |
| 記錄人 |  |
| 會議內容 |  |
| 1. 物流出貨量上限 2. 折扣方案 3. 廣告投放測試 |  |
| 決議事項 |  |
| 1. 物流不分批出貨，改找第二家物流。 2. 折扣改為滿千送百。 3. 加派兩名工讀生，由範例百貨負責訓練。 4. 我方將於 10 月 2 日（五）前提供第二家物流的報價。 5. 我方將於 11 月 3 日完成滿千送百的設定，11 月 4 日上線測試。 |  |
| 討論事項 |  |
| 物流出貨量上限 1. 範例百貨詢問：合作物流雙十一期間每天最多只收 1,500 件，超過的部分怎麼處理？ 我方回覆：超過的會延到隔天出貨，也可以另找第二家物流分擔。 折扣方案 2. 範例百貨詢問：全館 85 折的方案，毛利撐得住嗎？ 我方回覆：試算下來最多只能到 9 折；範例百貨提出可以考慮改用滿額贈。 3. 範例百貨詢問：滿千送百的設定什麼時候可以完成？ 我方回覆：11 月 3 日設定完成，4 日上線測試。 |  |